## Biaya & Anggaran
Biaya & Anggaran Proyek Website Pencatatan Penjualan Angkringan Van
Description | Vendor/Subcontractor | Labor Costs(IDR)/Hour | Hour | Line Total (IDR) | Notes
Pre-Development
Planning | Project Manajer (Asnita Amalia P P) | 100000 | 8 | 800000 | Menentukan konsep, fitur utama, dan jadwal proyek.
Analyst | Analyst (Sherina br Pelawi) | 80000 | 10 | 800000 | Analisis kebutuhan sistem dan alur transaksi web angkringan.
UI/UX Design | Designer (Jihan Agfria) | 50000 | 15 | 750000 | Mendesain tampilan menu dan halaman pemesanan yang menarik.
Procurement | Vercel (Hosting) | 0 | 0 | 0 | Hosting tahunan untuk website.
Software License | Open-source (Laravel, MySQL, React) | 0 | 0 | 0 | Menggunakan framework open-source.
Additional | Miscellaneous | 300000 | 1 | 300000 | Biaya tak terduga selama perencanaan.
Development
Frontend Development | Programmer (Nadya Ramadhanti) | 85000 | 30 | 2550000 | Pengembangan tampilan web menggunakan react.
Backend Development | Programmer (Nadya Ramadhanti) | 85000 | 30 | 2550000 | Pengembangan backend menggunakan Laravel dan ingtegrasi MySQL
Database Setup | Programmer (Nadya Ramadhanti) | 85000 | 5 | 425000 | Setup database menu, transaksi, dan data pelanggan
Testing/QA | Tester (Jihan Agfria) | 70000 | 15 | 1050000 | Pengujian fitur pemesanan dan pembayaran
Integration | Programmer/Tester (Nadya Ramadhanti/Jihan Agfria) | 155000 | 5 | 775000 | Integrasi frontend, backend, dan database.
Additional | Miscellaneous | 300000 | 1 | 300000 | Biaya tambahan pengembangan
Post-Development
Deployment | Vercel(Hosting) | 0 | 0 | 0 | Upload dan konfigurasi website.
Testing (final) | Tester (Jihan Agfria) | 70000 | 10 | 700000 | Pengujian akhir sebelum go-live.
Documentation Closeout | Project Manajer (Asnita Amalia P P) | 100000 | 4 | 400000 | Dokumentasi proyek dan panduan admin.
Additional | Miscellaneous | 300000 | 1 | 300000 | Biaya tak terduga pasca-pengembangan
Total |  | 1780000 | 135 JAM | 11700000