## Gantt Chart
Timeline | Dependency | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai | Role | M1 (29/9) | M2 (06/10) | M3 (13/10) | M4 (20/10) | M5 (27/10) | M6 (03/11) | M7 (10/11) | M8 (17/11) | M9 (24/11) | M10 (01/12) | M11 (05/01) | M12 (12/01) | M13 (19/01) | M14 (26/01) | Output
1. Inisiasi Proyek | 1
1.1.Pembentukan Tim Proyek | 1 | 29/9/2025 | 29/9/2025 | Project Manajer | 1 | [13 empty] | Terbentuk Kelompok 6
1.1.1. Memilih Usaha UMKM | 1.1. | 29/9/2025 | 29/9/2025 | Project Manajer | 1 | [13 empty] | Angkringan Van
1.1.2. Memilih IT Support | 1.1. | 29/9/2025 | 29/9/2025 | Project Manajer | 1 | [13 empty] | Seluruh Anggota Kelompok 6
1.1.3. Memilih Manajemen User | 1.1. | 29/9/2025 | 29/9/2025 | Project Manajer | 1 | [13 empty] | Seluruh Anggota Kelompok 6
1.1.4. Memilih Developer | 1.1. | 29/9/2025 | 29/9/2025 | Project Manajer | 1 | [13 empty] | Nadya Ramadhanti
1.1.5. Memilih Tester | 1.1. | 29/9/2025 | 29/9/2025 | Project Manajer | 1 | [13 empty] | Jihan Agfria
1.2. Identifikasi Kebutuhan Pengguna | 1 | 29/9/2025 | 29/9/2025 | Project Manajer | 1 | [13 empty] | Pencatatan Laporan Keuangan Digital
1.3. Studi Kelayakan Sistem Pencatatan Digital | 1 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | Project Manajer | [8 empty] | 1
1.4. Penentuan Ruang Lingkup Proyek | 1 | 29/9/2025 | 29/9/2025 | Project Manajer | 1 | [13 empty] | Pencatatan Laporan Keuangan Digital Angkringan Van
2. Analisis Kebutuhan Sistem
2.1. Analisis proses Bisnis Angkringan Van | 2 | 29/9/2025 | 2025-10-05 | Project Manajer, Analyst | 7 | [13 empty] | Pencatatan Laporan Keuangan Secara Manual
2.2. Identifikasi Kebutuhan Fungsional | 2 | 29/9/2025 | 2025-10-05 | Project Manajer, Analyst | 7 | [13 empty] | Perencanaan Pembuatan Sistem Berbasis Web
2.2.1. Pengelolaan Data Bahan Baku | 2.2. | 29/9/2025 | 29/9/2025 | Project Manajer, Analyst | 1 | [13 empty] | Fitur Pengelola Bahan Baku
2.2.2. Pengelolaan Menu Makanan dan Minuman | 2.2. | 29/9/2025 | 29/9/2025 | Project Manajer, Analyst | 1 | [13 empty] | Fitur Pengelola Menu
2.2.3. Pencatatan Transaksi Penjualan (Sistem Kasir) | 2.2. | 29/9/2025 | 29/9/2025 | Project Manajer, Analyst | 1 | [13 empty] | Fitur Sistem Kasir
2.2.4. Pencatatan Uang Masuk dan Keluar | 2.2. | 29/9/2025 | 29/9/2025 | Project Manajer, Analyst | 1 | [13 empty] | Fitur Pencatatan Transaksi
2.2.5. Laporan Keuangan Otomatis | 2.2. | 29/9/2025 | 29/9/2025 | Project Manajer, Analyst | 1 | [13 empty] | Fitur Laporan Keuangan
2.2.6. Manajemen Pengguna dan Hak Akses | 2.2. | 29/9/2025 | 29/9/2025 | Project Manajer, Analyst | 1 | [13 empty] | User Management
2.3. Analisis Kebutuhan Non-Fungsional | 2 | 2025-10-10 | 2025-10-12 | Project Manajer, Analyst |  | 2
2.3.1. Reliabilitas | 2.3. | 2025-10-10 | 2025-10-12 | Project Manajer, Analyst |  | 2 | [12 empty] | Penentuan Target Realibilitas Sistem
2.3.2. Performa | 2.3. | 2025-10-10 | 2025-10-12 | Project Manajer, Analyst |  | 2 | [12 empty] | Penentuan Target Performa Sistem
2.3.3. Keamanan | 2.3. | 2025-10-10 | 2025-10-12 | Project Manajer, Analyst |  | 2 | [12 empty] | Penentuan Target untuk Keamanan Sistem
2.3.4. Kompatibilitas | 2.3. | 2025-10-10 | 2025-10-12 | Project Manajer, Analyst |  | 2 | [12 empty] | Penentuan Target Kompatibilitas Sistem
2.4. Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Keras dan Lunak | 2 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | Project Manajer |  | 1 | [12 empty] | Penentuan Hardware dan Software yang digunakan
2.5. Penyusunan Requirement Document | 2 | 2025-10-10 | 2025-10-12 | Project Manajer, Analyst |  | 2 | [12 empty] | Requirement Document
2.6. Pembuatan Dokumen WBS dan Gantt-Chart | 2 | 16/10/2025 | 19/10/2025 | Project Manajer |  |  | 3 | [11 empty] | Dokumen WBS dan Gantt Chart
3. Perancangan Sistem (System Design)
3.1. Perancangan Arsitektur Sistem Berbasis Web | 3 | 13/10/2025 | 19/10/2025 | Analyst |  |  |  | 14 | [10 empty] | Menghasilkan Flowchart
3.2. Perancangan basis data (ERD) | 3 | 2025-10-06 | 13/10/2025 | Analyst |  |  | 14 | [11 empty] | Menghasilkan ERD
3.3. Perancangan Logika Bisnis dan Alur Proses (DFD / UML Diagram) | 3 | 2025-10-06 | 13/10/2025 | Analyst |  |  | 14 | [11 empty] | Menghasilkan UML Diagram
3.4. Desain Antarmuka Pengguna (UI & UX) | 3 | 2025-10-06 | 13/10/2025 | Designer |  |  | 14 | [11 empty] | Dibuat Mock-up
3.4.1. Halaman Login dan Dashborad | 3.4 | 2025-10-06 | 13/10/2025 | Designer |  |  | 14 | [11 empty] | Halaman Login dan Dashborad dibuat
3.4.2. Halaman Data Bahan Baku | 3.4 | 2025-10-06 | 13/10/2025 | Designer |  |  | 14 | [11 empty] | Halaman Data Bahan Baku dibuat
3.4.3. Halaman Menu Makanan dan Minuman | 3.4 | 2025-10-06 | 13/10/2025 | Designer |  |  | 14 | [11 empty] | Halaman Menu Makanan dan Minuman dibuat
3.4.4. Halaman Transaksi Penjualan (Kasir) | 3.4 | 2025-10-06 | 13/10/2025 | Designer |  |  | 14 | [11 empty] | Halaman Transaksi Penjualan (Kasir) dibuat
3.4.5. Halaman Laporan Keuangan | 3.4 | 2025-10-06 | 13/10/2025 | Designer |  |  | 14 | [11 empty] | Halaman Laporan Keuangan dibuat
3.4.6. Halaman Manajemen Pengguna | 3.4 | 2025-10-06 | 13/10/2025 | Designer | [14 empty] | Halaman Manajemen Pengguna dibuat
3.5. Review Desain Sistem dan Persetujuan Desain | 3 | 24/10/2025 | 24/10/2025 | Project Manajer, Analyst |  |  |  | 1
4. Implementasi (Development)
4.1. Penyiapan Lingkungan Pengembangan | 4 | 20/10/2025 | 30/10/2025 | Programmer |  |  |  |  | 10
4.2. Pembuatan Backend | 4 | 27/10/2025 | 23/11/2025 | Programmer | [8 empty] | 35
4.2.1. Modul Data Bahan Baku | 4.2. | 27/10/2025 | 23/11/2025 | Programmer | [8 empty] | 35
4.2.2. Modul Menu Makanan dan Minuman | 4.2. | 27/10/2025 | 23/11/2025 | Programmer | [8 empty] | 35
4.2.3. Modul Transaksi Penjualan | 4.2. | 27/10/2025 | 23/11/2025 | Programmer | [8 empty] | 35
4.2.4. Modul Uang Masuk/Keluar | 4.2. | 27/10/2025 | 23/11/2025 | Programmer | [8 empty] | 35
4.2.5. Modul Laporan Keuangan Otomatis | 4.2. | 27/10/2025 | 23/11/2025 | Programmer | [8 empty] | 35
4.2.6. Modul Manajemen Pengguna | 4.2. | 27/10/2025 | 23/11/2025 | Programmer | [8 empty] | 35
4.3. Pembuatan Antarmuka Frontend | 4 | 27/10/2025 | 23/11/2025 | Programmer | [8 empty] | 35
4.4. Integrasi Frontend Backend | 4 | 2025-11-03 | 30/11/2025 | Programmer | [8 empty] | 27
4.5. Pembuatan API | 4 | 2025-11-03 | 30/11/2025 | Programmer | [8 empty] | 27
4.6. Unit Testing dan Debugging Awal | 4 | 2025-12-01 | 15/12/2025 | Programmer, Tester | [9 empty] | 14
5. Pengujian Sistem (Testing)
5.1. Pengujian Fungsional | 5 | 16/12/2025 | 23/12/2025 | Tester | [9 empty] | 7
5.2. Pengujian Integrasi Antar Modul | 5 | 16/12/2025 | 23/12/2025 | Tester | [9 empty] | 7
5.3. Pengujian Performa Sistem | 5 | 16/12/2025 | 23/12/2025 | Tester | [9 empty] | 7
5.4. Pengujian Kompatibilitas Perangkat | 5 | 16/12/2025 | 23/12/2025 | Tester | [9 empty] | 7
5.5. Pengujian Keamanan Login | 5 | 16/12/2025 | 23/12/2025 | Tester | [9 empty] | 7
5.6. User Acceptance Test | 5 | 28/12/2025 | 28/12/2025 | Tester, User (Pemilik) | [9 empty] | 1
5.7. Dokumentasi Hasil Pengujian dan Revisi Sistem | 5 | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Tester | [9 empty] | 1
6. Implementasi dan Pelatihan (Deployment & Training)
6.1. Instalasi Sistem | 6 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Project Manajer, Programmer, Tester, User | [10 empty] | 1
6.2. Input Data Awal (Stok dan Menu) | 6 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Analyst | [10 empty] | 1
6.3. Pelatihan Pengguna | 6 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Tester | [10 empty] | 1
6.4. Penyerahan Dokumen Panduan | 6 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Project Manajer | [10 empty] | 1
6.5. Menjalankan Sistem | 6 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Programmer | [10 empty] | 1
7. Pemeliharaan dan Dukungan (Maintenance & Support)
7.1. Monitoring Performa Sistem | 7 | 2026-01-12 | 22/1/2026 | Project Manajer, Analyst, Programmer, Tester | [12 empty] | 10
7.2. Penanganan Bug dan Perbaikan Minor | 7 | 13/1/2026 | 15/1/2026 | Programmer | [11 empty] | 2
7.3. Pembaruan Perangkat Lunak | 7 | 17/1/2026 | 18/1/2026 | Programmer | [11 empty] | 2
7.4. Dukungan Teknis IT Support | 7 | 2026-01-12 | 22/1/2026 | IT Support | [12 empty] | 10
7.5. Evaluasi Kinerja Sistem Operasional | 7 | 23/1/2026 | 23/1/2026 | Project Manajer, Tester | [12 empty] | 1
8. Dokumentasi dan Evaluasi Akhir
8.1. Penyusunan Laporan Akhir | 8 | 24/1/2026 | 25/1/2026 | Project Manajer | [13 empty] | 2
8.2. Evaluasi Hasil Implementasi | 8 | 24/1/2026 | 25/1/2026 | Project Manajer | [13 empty] | 2
8.3. Serah Terima Sistem dan Dokumentasi | 8 | 26/1/2026 | 26/1/2026 | Project Manajer | [13 empty] | 1