PROJECT CHARTER

| Judul Proyek | : | Website Pencatatan Penjualan Angkringan Van |
| --- | --- | --- |
| Tanggal Mulai Proyek | : | 06 Oktober 2025 |
| Tanggal Akhir Proyek | : | 26 Januari 2026 |
| Informasi Anggaran | : | Universitas Gunadarma menganggarkan 18.480.000,- |
| Manajer Proyek | : | Asnita Amalia Putri . P |

Tujuan Proyek :

Tujuan dari proyek ini adalah untuk memudahkan pemilik Angkringan Van dalam melakukan pencatatan keuangan, meliputi uang masuk dan uang keluar, sehingga seluruh transaksi dapat terekam secara akurat dan terorganisir. Melalui sistem ini, pemilik dapat dengan mudah memantau kondisi keuangan usaha secara real-time tanpa perlu melakukan pencatatan manual.

Fungsi sistem informasi yang akan dibuat:

- Pengelolaan Data Bahan Baku untuk mencatat pembelian bahan baku.

- Pengelolaan Menu Makanan dan Minuman untuk menambahkan, mengedit, dan menghapus daftar menu angkringan beserta harga jualnya.

- Pencatatan Transaksi Penjualan (Sistem Kasir) yang memungkinkan kasir untuk

mencatat setiap transaksi secara digital.

- Pencatatan Uang Masuk dan Uang Keluar untuk mencatat setiap pemasukan dari hasil penjualan dan pengeluaran seperti pembelian bahan atau biaya operasional, sehingga aliran kas dapat terekam secara teratur dan transparan.

- Pembuatan dan Penyajian Laporan Keuangan yang secara otomatis menghasilkan

laporan keuangan yang berisi ringkasan transaksi, pengeluaran, dan laba bersih dalam

periode tertentu.

- Manajemen Pengguna dan Hak Akses admin yang memiliki kontrol penuh atas data, laporan, transaksi dan melihat riwayat penjualan sesuai kebutuhan operasional.

Peranan Tanggung Jawab :

- Melakukan analisis kebutuhan sistem bersama pemilik Angkringan Van untuk memahami proses pencatatan keuangan, transaksi penjualan, dan pengelolaan stok yang berjalan saat ini.

- Merancang dan mengembangkan website pencatatan penjualan yang mencakup fitur utama seperti pengelolaan data bahan baku, menu makanan dan minuman, sistem kasir, serta pencatatan uang masuk dan keluar.

- Berkolaborasi dengan pihak pemilik dalam penyusunan dan pengujian data transaksi guna memastikan sistem berjalan akurat dan sesuai kebutuhan operasional usaha.

- Melakukan pemeliharaan serta pembaruan sistem selama masa uji coba dan setelah implementasi, termasuk menangani kendala teknis dan menjaga keandalan sistem.

- Menyusun dokumentasi teknis dan panduan penggunaan sistem agar pengguna (pemilik) dapat mengoperasikan website secara mandiri.

- Memberikan pelatihan kepada pengguna terkait cara menginput data penjualan, pengeluaran, serta membaca laporan keuangan yang dihasilkan oleh sistem.

- Memastikan sistem kompatibel di berbagai perangkat (smartphone) dan terintegrasi secara optimal dengan lingkungan operasional Angkringan Van.

- Melakukan evaluasi performa dan pelaporan perkembangan proyek secara berkala untuk memastikan seluruh fitur berfungsi sesuai standar dan timeline yang ditetapkan.

| Peranan Tanggung Jawab : |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Nama | Posisi |
| 1 | Asnita Amalia | Project Manager |
| 2 | Sherina br Pelawi | System analyst |
| 3 | Nadya Ramadhanti | Programmer |
| 4 | Jihan Agfria | Desainer dan Testing |

- Tujuan

Tujuan dari proyek ini adalah untuk memudahkan pemilik Angkringan Van dalam melakukan pencatatan keuangan, meliputi uang masuk dan uang keluar, sehingga seluruh transaksi dapat terekam secara akurat dan terorganisir. Melalui sistem ini, pemilik dapat dengan mudah memantau kondisi keuangan usaha secara real-time tanpa perlu melakukan pencatatan manual.

- Features

Website ini memiliki beberapa fitur antara lain :

Website ini memiliki beberapa fitur utama antara lain:

- Halaman Login dan Dashboard: Menyediakan akses masuk yang aman bagi pengguna dengan sistem autentikasi, serta menampilkan dashboard interaktif yang memudahkan pemilik usaha memantau data penjualan, stok, dan laporan keuangan secara keseluruhan.

- Halaman Data Bahan Baku: Berfungsi untuk mencatat dan memantau stok bahan baku secara real-time, sehingga pemilik dapat mengontrol persediaan dan menghindari kekurangan atau kelebihan bahan.

- Halaman Menu Makanan dan Minuman: Memfasilitasi pengelolaan daftar menu, termasuk penambahan, pengeditan, dan penghapusan menu beserta harga jualnya agar informasi produk selalu diperbarui.

- Halaman Transaksi Penjualan (Kasir): Menyediakan sistem kasir digital yang mencatat setiap transaksi penjualan secara otomatis, menghitung total pembayaran, serta menyesuaikan stok bahan sesuai penjualan yang terjadi.

- Halaman Laporan Keuangan: Menghasilkan laporan keuangan secara otomatis berdasarkan data transaksi harian, mingguan, dan bulanan, sehingga membantu pemilik usaha dalam memantau pendapatan, pengeluaran, dan laba bersih dengan mudah.

- Halaman Manajemen Pengguna: Mengatur hak akses dan peran pengguna dalam sistem, memastikan setiap pengguna hanya dapat mengakses fitur sesuai tanggung jawabnya, serta menjaga keamanan dan integritas data.

- Business Objective

- Faktor Penentu Keberhasilan

  - Website pencatatan penjualan dapat diakses dengan mudah oleh pemilik angkringan melalui berbagai perangkat (laptop, tablet, atau ponsel), sehingga mempermudah pengelolaan usaha kapanpun dan dimanapun.

  - Sistem mampu mencatat setiap transaksi secara cepat dan akurat tanpa perlu proses manual, mengurangi potensi kesalahan dalam penginputan data penjualan.

  - Website menampilkan data penjualan secara detail, mulai dari jumlah produk terjual, pendapatan harian, hingga laporan total bulanan, yang memudahkan proses evaluasi usaha.

  - Antarmuka website yang sederhana dan mudah dipahami membantu pemilik angkringan dalam mengoperasikan sistem tanpa memerlukan keahlian teknis khusus.

  - Seluruh data penjualan tersimpan dengan aman di dalam sistem, sehingga mengurangi risiko kehilangan data akibat pencatatan manual atau kerusakan fisik.

  - Website menyediakan fitur laporan otomatis yang dapat diunduh atau ditampilkan secara langsung, membantu pemilik dalam menganalisis kinerja penjualan.

  - Dengan proses pencatatan dan pelaporan yang otomatis, waktu kerja menjadi lebih efisien dan pemilik dapat lebih fokus pada peningkatan pelayanan dan penjualan.

  - Website dapat dikembangkan lebih lanjut untuk mendukung fitur tambahan seperti manajemen stok, rekap pengeluaran, atau integrasi dengan sistem pembayaran digital di masa depan.

- Keuntungan yang di harapkan

Dari Sisi Pemilik Angkringan

  - Efisiensi dalam Pencatatan Penjualan: Website ini membantu pemilik angkringan mencatat setiap transaksi penjualan secara otomatis dan terstruktur, sehingga mengurangi risiko kesalahan dalam pencatatan manual.

  - Kemudahan Monitoring Pendapatan: Pemilik dapat dengan mudah memantau total pendapatan harian, mingguan, maupun bulanan melalui tampilan laporan yang tersaji secara real-time.

  - Pengelolaan Data yang Lebih Rapi dan Aman: Seluruh data penjualan tersimpan secara digital, sehingga lebih aman dan mudah diakses kapan saja tanpa harus mencari catatan fisik.

- Budget Estimate and Financial Analysis

| No. | Deskripsi Tugas | Waktu Tenaga Kerja (Hari) | Tarif Tenaga Kerja (Rp) | Jumlah Tenaga Kerja | Biaya Tenaga Kerja (Rp) | Biaya Lain-lain (Rp) | Total Per Task (Rp) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Perencanaan Proyek | 1 | 100 | 1 | 100,000 | 200 | 300,000 |
| 2 | Analisis Kebutuhan | 12 | 180 | 2 | 2,160,000 | 300 | 2,460,000 |
| 3 | Desain UI/UX | 14 | 50 | 1 | 700,000 | 200 | 900,000 |
| 4 | Pengembangan Frontend | 35 | 85 | 1 | 2,975,000 | 300 | 3,275,000 |
| 5 | Pengembangan Backend | 35 | 85 | 1 | 2,975,000 | 300 | 3,275,000 |
| 6 | Integrasi Frontend Backend | 27 | 85 | 1 | 2,295,000 | 300 | 2,595,000 |
| 7 | Pengujian Fungsi | 7 | 70 | 1 | 490,000 | 200 | 690,000 |
| 8 | User Acceptance Test | 1 | 70 | 1 | 70,000 | 100 | 170,000 |
| 9 | Dokumentasi Hasil Pengujian | 1 | 70 | 1 | 70,000 | 150 | 220,000 |
| 10 | Implementasi Website | 1 | 255 | 3 | 255,000 | 200 | 455,000 |
| 11 | Pelatihan Pengguna | 1 | 70 | 1 | 70,000 | 100 | 170,000 |
| 12 | Monitoring Perfoma Sistem | 10 | 335 | 4 | 3,350,000 | 100 | 3,450,000 |
| 13 | Penanganan Bug dan Perbaikan Minor | 2 | 85 | 1 | 170,000 | 50 | 220,000 |
| 14 | Evaluasi dan Pelaporan | 2 | 100 | 1 | 200,000 | 100 | 300,000 |

Untuk total biaya keseluruhanya adalah 18.480.000,-

- Schedule Estimate

Untuk proyek Website Pencatatan Penjualan Angkringan Van ini diperlukan total waktu pengerjaan 119 hari kerja.

- Schedule

| No | Deskripsi Tugas (Taks) | Durasi (Hari Kerja) | Mulai | Selesai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Inisiasi Proyek |  |  |  |
| 1.1 | Pembentukan Tim Proyek | 1 | 29/09/2025 | 29/09/2025 |
| 1.1.1 | Memilih Usaha UMKM | 1 | 29/09/2025 | 29/09/2025 |
| 1.1.2 | Memilih IT Support | 1 | 29/09/2025 | 29/09/2025 |
| 1.1.3 | Memilih Manajemen User | 1 | 29/09/2025 | 29/09/2025 |
| 1.1.4 | Memilih Developer | 1 | 29/09/2025 | 29/09/2025 |
| 1.1.5 | Memilih Tester | 1 | 29/09/2025 | 29/09/2025 |
| 1.2 | Identifikasi Kebutuhan Pengguna | 1 | 29/09/2025 | 29/09/2025 |
| 1.3 | Studi Kelayakan Sistem Pencatatan Digital | 1 | 29/09/2025 | 29/09/2025 |
| 1.4 | Penentuan Ruang Lingkup Proyek | 1 | 29/09/2025 | 29/09/2025 |
| 2 | Analisis Kebutuhan Sistem |  |  |  |
| 2.1 | Analisis proses Bisnis Angkringan Van | 7 | 29/09/2025 | 05/10/2025 |
| 2.2 | Identifikasi Kebutuhan Fungsional | 7 | 29/09/2025 | 05/10/2025 |
| 2.2.1 | Pengelolaan Data Bahan Baku | 1 | 29/09/2025 | 29/09/2025 |
| 2.2.2 | Pengelolaan Menu Makanan dan Minuman | 1 | 29/09/2025 | 29/09/2025 |
| 2.2.4 | Pencatatan Uang Masuk dan Keluar | 1 | 29/09/2025 | 29/09/2025 |
| 2.2.5 | Laporan Keuangan Otomatis | 1 | 29/09/2025 | 29/09/2025 |
| 2.2.6 | Manajemen Pengguna dan Hak Akses | 1 | 29/09/2025 | 29/09/2025 |
| 2.3 | Analisis Kebutuhan Non-Fungsional | 2 | 10/10/2024 | 12/10/2025 |
| 2.3.1 | Reliabilitas | 2 | 10/10/2024 | 12/10/2025 |
| 2.3.2 | Performa | 2 | 10/10/2024 | 12/10/2025 |
| 2.3.3 | Keamanan | 2 | 10/10/2024 | 12/10/2025 |
| 2.3.4 | Kompatibilitas | 2 | 10/10/2024 | 12/10/2025 |
| 2.4 | Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Keras dan Lunak | 5 | 10/10/2025 | 10/10/2025 |
| 2.5 | Penyusunan Requirement Document | 3 | 10/10/2025 | 12/10/2025 |
| 2.6 | Pembuatan Dokumen WBS dan Gantt-Chart | 3 | 16/10/2025 | 19/10/2025 |
| 3 | Perancangan Sistem (System Design) |  |  |  |
| 3.1 | Perancangan Arsitektur Sistem Berbasis Web | 7 | 13/10/2025 | 19/10/2025 |
| 3.2 | Perancangan basis data (ERD) | 14 | 06/10/2025 | 13/10/2025 |
| 3.3 | Perancangan Logika Bisnis dan Alur Proses (DFD / UML Diagram) | 14 | 06/10/2025 | 13/10/2025 |
| 3.4 | Desain Antarmuka Pengguna (UI & UX) | 14 | 06/10/2025 | 13/10/2025 |
| 3.4.1 | Halaman Login dan Dashborad | 14 | 06/10/2025 | 13/10/2025 |
| 3.4.2 | Halaman Data Bahan Baku | 14 | 06/10/2025 | 13/10/2025 |
| 3.4.3 | Halaman Menu Makanan dan Minuman | 14 | 06/10/2025 | 13/10/2025 |
| 3.4.4 | Halaman Transaksi Penjualan (Kasir) | 14 | 06/10/2025 | 13/10/2025 |
| 3.4.5 | Halaman Laporan Keuangan | 14 | 06/10/2025 | 13/10/2025 |
| 3.4.6 | Halaman Manajemen Pengguna | 14 | 06/10/2025 | 13/10/2025 |
| 3.5 | Review Desain Sistem dan Persetujuan Desain | 6 | 24/10/2025 | 24/10/2025 |
| 4 | Implementasi (Development) |  |  |  |
| 4.1 | Penyiapan Lingkungan Pengembangan | 10 | 20/10/2025 | 30/10/2025 |
| 4.2 | Pembuatan Backend | 35 | 27/10/2025 | 23/11/2025 |
| 4.2.1 | Modul Data Bahan Baku | 35 | 27/10/2025 | 23/11/2025 |
| 4.2.2 | Modul Menu Makanan dan Minuman | 35 | 27/10/2025 | 23/11/2025 |
| 4.2.3 | Modul Transaksi Penjualan | 35 | 27/10/2025 | 23/11/2025 |
| 4.2.4 | Modul Uang Masuk/Keluar | 35 | 27/10/2025 | 23/11/2025 |
| 4.2.5 | Modul Laporan Keuangan Otomatis | 35 | 27/10/2025 | 23/11/2025 |
| 4.2.6 | Modul Manajemen Pengguna | 35 | 27/10/2025 | 23/11/2025 |
| 4.3 | Pembuatan Antarmuka Frontend | 35 | 27/10/2025 | 23/11/2025 |
| 4.4 | Integrasi Frontend Backend | 27 | 03/11/2025 | 30/11/2025 |
| 4.5 | Pembuatan API | 27 | 03/11/2025 | 30/11/2025 |
| 4.6 | Unit Testing dan Debugging Awal | 7 | 01/12/2025 | 15/12/2025 |
| 5 | Pengujian Sistem (Testing) |  |  |  |
| 5.1 | Pengujian Fungsional | 7 | 16/12/2025 | 23/12/2025 |
| 5.2 | Pengujian Integrasi Antar Modul | 7 | 16/12/2025 | 23/12/2025 |
| 5.3 | Pengujian Performa Sistem | 7 | 16/12/2025 | 23/12/2025 |
| 5.4 | Pengujian Kompatibilitas Perangkat | 7 | 16/12/2025 | 23/12/2025 |
| 5.5 | Pengujian Keamanan Login | 7 | 16/12/2025 | 23/12/2025 |
| 5.6 | User Acceptance Test | 1 | 28/12/2025 | 28/12/2025 |
| 5.7 | Dokumentasi Hasil Pengujian dan Revisi Sistem | 1 | 02/01/2026 | 02/01/2026 |
| 6 | Implementasi dan Pelatihan (Deployment & Training) |  |  |  |
| 6.1 | Instalasi Sistem | 1 | 06/01/2026 | 06/01/2026 |
| 6.2 | Input Data Awal (Stok dan Menu) | 1 | 06/01/2026 | 06/01/2026 |
| 6.3 | Pelatihan Pengguna | 1 | 08/01/2026 | 08/01/2026 |
| 6.4 | Penyerahan Dokumen Panduan | 1 | 08/01/2026 | 08/01/2026 |
| 6.5 | Menjalankan Sistem | 1 | 08/01/2026 | 08/01/2026 |
| 7 | Pemeliharaan dan Dukungan (Maintenance & Support) |  |  |  |
| 7.1 | Monitoring Performa Sistem | 10 | 12/01/2026 | 22/01/2026 |
| 7.2 | Penanganan Bug dan Perbaikan Minor | 2 | 13/01/2026 | 15/01/2026 |
| 7.3 | Pembaruan Perangkat Lunak | 2 | 17/01/2026 | 18/01/2026 |
| 7.4 | Dukungan Teknis IT Support | 10 | 12/01/2026 | 22/01/2026 |
| 7.5 | Evaluasi Kinerja Sistem Operasional | 1 | 23/01/2026 | 23/01/2026 |
| 8 | Dokumentasi dan Evaluasi Akhir |  |  |  |
| 8.1 | Penyusunan Laporan Akhir | 2 | 24/01/2026 | 25/01/2026 |
| 8.2 | Evaluasi Hasil Implementasi | 2 | 24/01/2026 | 25/01/2026 |
| 8.3 | Serah Terima Sistem dan Dokumentasi | 1 | 26/01/2026 | 26/01/2026 |